## Slide 1: Vad är riskanalys?
Iden med riskanalys är att gemensamt skapa:
god framförhållning
kontrollerad osäkerhet
för att öka möjligheterna att lyckas med projektet

## Slide 2: Riskanalys är att:
Identifiera risker
Bedöma
  sannolikhet
  konsekvens
Genomföra eller förbereda åtgärdsförslag
Ur två perspektiv: Affärsrisk/projektrisk

## Slide 3: Riskanalys
Den enda sanna vetskap vi har om framtiden är att vi saknar vetskap om framtiden
Vi är intresserade av framtiden för att kunna påverka den
Vi anar mer än vi är medvetna om
Vi vet att framtiden medför förändringar
www.inission.com

## Slide 4: Riskanalys – När?
Syfte:
Undersöka om förutsättningar finns för projektet
Inriktning på: Affärsrisk och projektrisk
Projektinitiering
Projektstart
Projektgenomförande
Projektavslut
Syfte:
Identifiera ”hela” riskbilden
Inriktning på: Helhet, åtgärder och gemensam syn, dvs kontrollerad osäkerhet
Syfte:
Hålla riskbilden aktuell
Inriktning på: Åtgärder
1
2
3
www.inission.com

## Slide 5: Minirisk – Hur?
Genomförs som workshop
Tar vanligtvis en dag
Leds av neutral person
Brett deltagande
Aktiviteter
Lista hinder och risker enskilt
Gör gemensam lista
Varför uppstår en risk?
Prioritera
Föreslå åtgärder
www.inission.com

## Slide 6: Minirisk - Prioritera
1
Eliminera
3
Eliminera/hantera
3
Hantera/ bevaka
2
Eliminera/ hantera
4
Hantera/ eliminera
6
Bevaka
5
Hantera/ bevaka
6
Bevaka
6
Bevaka
Effekt
Sannolikhet
H M L
H
M
L

## Slide 7: Minirisk – Föreslå åtgärder
Redovisa
Effekter på måluppfyllelse, tid, kostnad, kvalitet utan åtgärd
Förslag för att eliminera eller hantera risken
Kostnaden för åtgärden
Effekter på måluppfyllelse, tid, kostnad, kvalitet med åtgärd
Möjligheter
Uppföljning
Förslag till ansvarig

## Slide 8: Vanliga risker
Risker Förslag till åtgärder
Personbortfall Planering, utbildning, ställföreträdare
Orealistisk tidplan/budget Etappvis utveckling, återanvändning, avgränsningar, utreda krav, noggrann detaljplanering
Fel funktioner utvecklas Prototyping, tidiga användarmanualer, involvera användare
Kromlister, onödiga finesser Tydliga avgränsningar, nytto- /kostnadsanalys, tydliga åtaganden
Förändrade krav Ändringshantering, utgåveplanering, visa tydliga konsekvenser
Brister i inleveranser Granskning, uppföljning, kolla referenser, provleveranser
Konstruktions- eller Simulering, prototyping, prov, trimning utvecklingsproblem
Begränsningar i grundkomponenter Tekniska analyser, prototyping